## Приложение

## к постановлению Администрации

## Кожевниковского сельского поселения

## От 05.05.2014  № 184

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

## КОЖЕВНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

## ПАСПОРТ

## Муниципальной программы

## «Устойчивое развитие сельской территории

## Кожевниковского сельского поселения Томской области

## на 2014-2017 с прогнозом до 2020 года»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории Кожевниковского сельского поселения Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 2071-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Кожевниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Администрация Кожевниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | Специалисты Кожевниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Кожевниковского сельского поселения, на которую направлена реализация Программы | Создание условий для повышения уровня жизни жителей Кожевниковского сельского поселения на основе устойчивого социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | - улучшение условий жизнедеятельности на территории Кожевниковского сельского поселения Томской области; -улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кожевниковского сельского поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; - активизация участия граждан, проживающих на территории Кожевниковского сельского поселения в решении вопросов местного значения. - формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 | 2020 |
|  | Численность населения Кожевниковского сельского поселения, тыс.чел. |  |  |  |  | 9,163 |  | 9,163 |  |  | 9,163 |  |  | 9,163 |  |  | 9,163 |  |  |  |  | 9,163 | 9,163 |
|  | Уровень рождаемости на 100 жителей, чел. |  |  |  |  | 1,51 |  | 1,51 |  |  | 1,51 |  |  | 1,51 |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 1,51 | 1,51 |
|  | Уровень смертности на 100 жителей, чел. |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |
|  | Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м.на чел |  |  |  |  | 20,45 |  | 20,45 |  |  | 20,45 |  |  | 20,45 |  |  | 20,45 |  |  |  | 20,45 |  | 20,45 |
| Задачи Программы | - удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Кожевниковского сельского поселения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав МО «Кожевниковское сельское поселение»; - оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 | 2020 |
|  | Количество семей, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях, ед. |  |  | 223 |  |  | 223 |  |  | 223 |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 223 | 223 |
|  | Количество молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях, ед. |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | 13 |
|  | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |  |  | 947 |  |  | 1002 |  |  | 1002 |  |  | 1002 |  |  | 1002 |  |  |  | 1002 |  |  | 1002 |
|  | Наличие ученических мест в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии |  |  | 440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений (мест) |  |  | 440 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  | Обеспеченность учреждениями учреждений культурно – досугового типа в расчёте на 100 жителей (ед) |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  | 28 |
|  | Обеспеченность учреждениями учреждений культурно – досугового типа в расчёте на 100 жителей (мест) |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 21 |
|  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений (кв. м) |  |  | - |  |  | 2000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в расчёте на 100 жителей (ед) |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |
|  | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в расчёте на 100 жителей (кв. м) |  |  | 138 |  |  | 148 |  |  | 157 |  |  | 167 |  |  | 177 |  |  |  | 187 |  |  | 187 |
|  | Протяженность линий электропередач, введенная в действие за год, км. |  |  | - |  |  | 3,15 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  | Протяженность внутри поселковых дорог, введенная в эксплуатацию за год, км. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 6 |  |  |  | - |  |  | - |
|  | Строительство и реконструкция локальных водопроводов (км) |  |  | - |  |  | 1,746 |  |  | 0,95 |  |  | - |  |  | 1,05 |  |  |  | 0,7 |  |  | - |
|  | Уровень обеспечения населения питьевой водой (%) |  |  | 82,7 |  |  | 89,7 |  |  | 91 |  |  | 91 |  |  | 93 |  |  |  | 94 |  |  | 94 |
|  | Строительство газопровода (км) |  |  | 24,65 |  |  | 22,55 |  |  | 7,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом (%) |  |  | 18,8 |  |  | 21 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 25 |
|  | Наличие земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га |  |  | 10,385 |  |  | 10,385 |  |  | 10,385 |  |  | 10,385 |  |  | 10,385 |  |  |  | 10,385 |  |  | 10,385 |
|  | Использование земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, тыс. га |  |  | 9,157 |  |  | 9,157 |  |  | 9,157 |  |  | 9,157 |  |  | 9,157 |  |  |  | 9,157 |  |  | 9,157 |
|  | Уровень использования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, % |  |  | 97,8 |  |  | 97,8 |  |  | 97,8 |  |  | 97,8 |  |  | 97,8 |  |  |  | 97,8 |  |  | 97,8 |
|  | Количество реализованных проектов местных инициатив, ед. |  |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Кожевниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 147401,19 | 27412,74 |  | 40602,48 |  |  |  | 17302,16 |  |  | 14700,90 |  |  | 16087,64 |  |  |  | 16047,64 |  |  |  | 15247,64 |
|  | областной бюджет (по согласованию) | 387262,18 | 138233,76 |  | 72572,47 |  |  |  | 20131,01 |  |  | 16627,61 |  |  | 59553,24 |  |  |  | 40070,86 |  |  |  | 40073,24 |
|  | районный бюджет | 118964,13 | 38120,26 |  | 26701,13 |  |  |  | 7316,43 |  |  | 6406,51 |  |  | 16596,60 |  |  |  | 12176,60 |  |  |  | 11646,60 |
|  | бюджеты поселений (по согласованию) | 360 | - |  | 260 |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) | 217641,35 | 26353,53 |  | 28175,24 |  |  |  | 30417,45 |  |  | 31807,50 |  |  | 33629,21 |  |  |  | 33629,21 |  |  |  | 33629,21 |
|  | всего по источникам | 869764,85 | 228256,29 |  | 168311,32 |  |  |  | 75267,05 |  |  | 69542,52 |  |  | 125866,68 |  |  |  | 101924,30 |  |  |  | 100596,68 |
| Организация управления Программы | Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Кожевниковского сельского поселения. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет – Глава Кожевниковского сельского поселения. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет - заместитель Главы Кожевниковского сельского поселения, Ведущий специалист по финансово - экономическим вопросам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введение

Разработка Программы осуществлялась на основе Генерального плана Кожевниковского сельского поселения, утвержденного решением Совета Кожевниковского сельского поселения от 13.03.2013г. № 5  с учетом  исходной информации, отражающей современное состояние социальной среды обитания, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории Кожевниковского сельского поселения, демографической ситуации в муниципальном образовании, с выделением информации по состоянию и перспективам развития местного агропромышленного комплекса, и проекта Схемы территориального планирования Кожевниковского сельского поселения Томской области до 2035 года

Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского сельского поселения, на решение которых направлена муниципальная программа

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории Кожевниковского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» направлена на решение стратегической цели социально-экономического развития Кожевниковского сельского поселения – высокие стандарты благосостояния человека и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей.

По большинству основных показателей социального и экономического развития район отстает от среднеобластных значений. Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Вопрос устойчивого развития Кожевниковского сельского поселения носит комплексный характер и его решение может быть достигнуто с применением программно-целевого подхода.

Программа призвана решить проблемы в сфере устойчивого развития сельских территорий Кожевниковского сельского поселения посредством создания предпосылок для устойчивого развития сельской территории, в частности:

создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;

формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Общая характеристика

Кожевниковское сельское поселение расположено на юге Томской области, большая его часть располагается на левобережье р. Обь. Общая площадь территории МО составляет 39 712 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 10 385 га.

Характеристика землепользования на территории Кожевниковского сельского поселения приведена в таблице 1.

##### Характеристика землепользования на территории

МО «Кожевниковское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2014г.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории МО | га | 39 712 |
| 1.1 | - леса | га | 22 961 |
| 1.2 | - водоемы | га | 4 768 |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 1 814,4 |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 780,7 |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 10 385 |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 9 156,9 |
|  |  | % | 88,2 |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 3 |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 9610 |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 194 |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 13166 |
| 3 | Количество крестьянско-фермерских хозяйств | ед. | 2 |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 680 |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 2 |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 8582 |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 682 |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 95 |

Границы муниципальных образований на территории Кожевниковского района  утверждены Законом Томской области от 10.09.2004 № 202-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,  сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кожевниковского района».

Административным центром сельского поселения является село Кожевниково, численность населения составляет 9163 человек. А также в состав Кожевниковского сельского поселения входят два населенных пункта: с. Киреевск, д. Астраханцево.

Население Кожевниковского  сельского поселения

Численность населения сельского поселения Кожевниково по состоянию на 01.01.2014 года составила 9163 тыс. человек, в том числе трудоспособного – 5,599 тыс.  человек.

Характеристика численности и занятости населения в разрезе населенных пунктов на 01.01.2014 года представлена в таблице 2.

Демографическая ситуация в Кожевниковском сельском поселении характеризовалась продолжающимся процессом естественной прибыли населения. Естественный прирост в поселении составил за 2013 г. – 39 человек.

Число прибывших на территорию поселения за январь – декабрь 2013 г. – 644 человека, выбывших 2013 г. – 278 человека. Миграционная прибыль населения составила – 366 человек за январь – декабрь 2013 г.

Численность жителей трудоспособного возраста – 5,599 тыс. человек или 61 %, детей в возрасте до 18 лет  – 1966  человека, или 21,5%, жителей старше трудоспособного возраста – 1598 человека или 17,5 % от общей численности населения.

Структура занятости трудоспособного населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- в сельскохозяйственном производстве  - 196 человек ( 3,5 %);

- в организациях бюджетной сферы - 1345 человек ( 24 %);

- в организациях несельскохозяйственной сферы - 2848 человек ( 50,9 %);

- в личном подсобном хозяйстве - 682 человек ( 12,2 %);

- работает за пределами территории МО - 336 человек ( 6 %);

- не обеспечено работой – 192 человек ( 3,4 %).

Характеристика численности и занятости населения

в Кожевниковсковском сельском поселении  по состоянию на 01.01.2014 г

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного населения (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного населения - всего | Занято на территории поселения |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории МО | Не обеспечено работой |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости населения на территории МО (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Кожевниковское СП | 9163 | 917 | 1049 | 2413 | 3186 | 1598 | 5599 | 5071 | 196 | 1345 | 2848 | 682 | 90,6 | 336 | 192 |
| 1 | с.Кожевниково | 8782 | 910 | 1014 | 2316 | 3062 | 1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Киреевск | 371 | 7 | 35 | 93 | 120 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | деревня Астраханцево | 10 | - | - | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения, остается на сегодня увеличение реальных денежных доходов на душу населения и среднемесячной начисленной заработной платы. За 2013 год денежные доходы на душу населения составили в среднем за месяц 9 363,3 рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на 10,4%. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 14% и составила 16 039,5 рублей.

Уровень развития экономики  Кожевниковского  сельского поселения является относительно невысоким.

Кожевниковское сельское поселение является дотационным.

Уровень бюджетного обеспечения населения в 2014 году составил 5 554 рублей на одного сельского жителя.

Развитие агропромышленного комплекса

на муниципальном уровне

Агропромышленный комплекс – важнейшая составная часть экономики Кожевниковского сельского поселения, которая объединяет 3 сельскохозяйственных предприятия различной формы собственности и 2 крестьянско-фермерских хозяйства, ежегодный объём сельскохозяйственного производства, план инвестиционных мероприятий по созданию новых производств, модернизации существующего сельхозпроизводства приведены в  таблице 3.

Личные подсобные хозяйства (далее - ЛПХ) - значительная составная часть аграрного хозяйства Кожевниковского района и ориентированы в первую очередь на снабжение собственной продовольственной продукцией местное население. В хозяйствах населения разводится крупный рогатый скот, козы, овцы и птица, производится молоко, сметана, творог, яйцо, выращиваются  овощи. В Кожевниковском сельском поселении 682 личных подсобных хозяйства, которые содержат 15,3 % КРС, 6,6 % коров, 29,4 % свиней, 14,1 % овец и коз, 24,8 % птицы от общего поголовья скота в поселении. Показатели поголовье скота в личных подсобных хозяйствах населения представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах населения

Доля предприятий в объеме производства продукции сельского хозяйства: сельскохозяйственные организации – 97 %, хозяйства населения – 2 %, крестьянские (фермерские) хозяйства – 1 %, представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2

Доля предприятий в объеме производства продукции сельского хозяйства

План инвестиционных мероприятий по созданию новых производств, модернизации существующего сельхозпроизводства

Таблица 3

Удельный вес Кожевниковского района в общеобластных показателях по производству продукции сельского хозяйства составляет: по растениеводству- 39%, по животноводству - 12%.

Зерновое хозяйство и мясомолочное скотоводство составляют основу товарного производства агропромышленного комплекса района.

Характеристика сельскохозяйственного производства в Кожевниковском сельском поселении за период 2010-2013 (по данным федеральной службы государственной статистики) приведена в таблице 4.

Характеристика сельскохозяйственного производства в Кожевниковском сельском поселении

Таблица 4

| №№ пп | Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дворов, ведущих ЛПХ (наличные хозяйства в т.ч. КФХ и ИП), единиц | 644 | 683 | 693 | 687 |
| 2 | Посевные площади под урожай (хозяйства населения), га | 6306 | 6688 | 6747 | 6747 |
| Производство сельхозпродукции (в хозяйствах всех категорий) |  |  |  |  |  |
| 3 | Производство скота и птицы на убой в убойном весе, тонн | 342,2 | 901,6 | 350,1 | 351,4 |
| 4 | Производство молока, тонн | 2214 | 2280 | 2334 | 2382,5 |
| 5 | Производство зерна, тонн | 11076,8 | 970 | 15470 | 16370 |

В поселении наблюдается тенденция укрупнения ЛПХ и создания на их базе товарного производства, 682 ЛПХ, содержат на подворье одну и менее коров в которых создана основа для организации семейных фермерских хозяйств по производству молока и мяса.

Для организации сбыта продукции, произведенной малыми формами в поселении кроме мини цехов по переработке созданы условия для торговли продукцией на рынках выходного дня в районных центрах, городах Томске и Северске .

В 2013 году ЛПХ реализовано продукции на сумму более 6 000 000 рублей.

Увеличение поголовья КРС повлечет улучшение самообеспечения поселения, как молочной, так и мясной продукцией.

Предоставление государственной поддержки для развития сельского хозяйства сельхозтоваропроизводителям, позволяет им снизить затраты на продукцию растениеводства и животноводства, повышению производительности труда, получению высокой продуктивности, валового сбора урожая, созданию рабочих мест.

Предоставление государственной поддержки для устойчивого развития личного подсобного хозяйства, направлена на улучшение материального положения, повышение занятости и жизненного уровня сельского населения. Развитие растениеводства и животноводства, сохранение и увеличение производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах, создание эффективной системы сбыта, развитие оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах.

Характеристика жилищного фонда

Кожевниковского сельского поселения

и объектов социальной сферы

Общая площадь жилищного фонда Кожевниковского сельского поселения согласно статистическим данным на 01.01.2014 года составляет 187,422 тыс. кв.м:

в том числе:

многоквартирных жилых домов –  2015 ед. общей площадью 98,973 тыс.кв.м;

индивидуальных жилых домов  1741 ед. общей площадью 88,449 тыс.кв.м.

Характеристика жилищного фонда Кожевниковского сельского поселения  представлена в таблице 5.

Характеристика  жилищного фонда МО Кожевниковского сельского поселения  на 01. 01. 2014 года

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | Дворов (квартир) | человек | дворов | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Многоквартирный жилой фонд | 2015 | 3008 | 98973 | 50,4 | 0,05 | 5307 | 18,7 | 3008 | 4259 | 538 | 2571 |
|  | Индивидуальный жилой фонд | 1741 | 1741 | 88449 | 736,52 | 0,83 | 3856 | 22,9 | 921 | 2843 | 356 | 4294 |
|  | Итого: | 3756 | 4749 | 187422 | 786,92 | 0,42 | 9163 | 20,45 | 3929 | 7102 | 894 | 6865 |

Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной водопроводом – 91,4 %, в том числе централизованным – 82,7 %, канализацией – 91,4 %, в том числе централизованным –  82,7 %, отоплением – 100 %, в том числе централизованным  – 63,3 %, газом (сетевым, сжиженным)– 18,8 % , горячим водоснабжением – 0,3 %, ваннами (душевыми) -35,4 %, электроэнергией – 100%.

Одним из важнейших факторов качества жизни является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.

Ввод новых площадей осуществляется в основном за счет индивидуального жилищного строительства.  С целью сохранения темпов ввода жилья Администрацией поселения разработаны и осуществляются мероприятия, направленные на поддержку индивидуального жилищного строительства.

В результате проводимой государственной жилищной политики, в последние годы в поселении наблюдается активизация индивидуального жилищного строительства.

Также, на решение проблем обеспеченности жильем граждан, в том числе молодых семей направлены мероприятия программ «Жилище» на 2011-2015 годы, районной муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Кожевниковском районе на 2011-2015 годы» в рамках которых выделяются субсидии на строительство (приобретение) жилья.

За период 2012-2013 годы введено 4 235,5 кв.м. жилья. Темп роста ввода индивидуального жилья в 2013 году относительно 2012 года составил 127%.

Реализация программных мероприятий способствует ежегодному увеличению числа молодых семей, желающих стать участниками программ поддержки.

По состоянию на 01.01.2014 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и  поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 223 семьи, в том числе  13 молодых семей и молодых специалистов.

Образование

В Кожевниковском сельском поселении на 01.01.2014 зарегистрировано 9 учреждений в сфере образования:

- 3 общеобразовательных учреждения,

- Дом детского творчества;

- 2 дошкольных образовательных учреждений;

- Детско-юношеская спортивная школа;

- МКУ «Бухгалтерская служба»;

- МКУ «Кожевниковский Ресурсно-методический центр».

В 2013 году количество работников, занятых в системе образования поселения,  составило 311 человек, в том числе: в школах – 149 , в дошкольных учреждениях – 91, в учреждениях дополнительного образования – 71.

На сегодняшний день, в общеобразовательных учреждениях потребность в специалистах составляет 9 человек.

947 детей обучается в районном центре в трех школах. УПК при КСОШ № 1 – 48 детей с 9 по 11 класс.

Дошкольное образование представлено 2 учреждениями расположенными в с. Кожевниково. Охват детей дошкольным образованием на 01.01.2014 составил 917 чел., в том числе в дошкольных образовательных учреждениях – 331 чел., в группах сокращенного дня - 35 чел., в группах раннего развития на базе общеобразовательных учреждений и Дома детского творчества – 131 ребенок, что составляет 36,1  % от количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

В целях обеспечения потребности населения в предоставлении мест в дошкольных учреждениях и повышения качества предоставляемых услуг, в районе разработана и постановлением Администрации Кожевниковского района от 27.06.2012г. № 509 утверждена программа «Дошкольник на 2011-2013 годы». В рамках программы увеличилось количество мест в действующих детских садах «Солнышко» и «Колокольчик», открыты группы сокращенного дня и группа раннего развития на базе Кожевниковской СОШ № 1.

Однако, существующая сеть  детских садов не может обеспечить  потребность населения поселения в общедоступном дошкольном образовании.

Сегодня очередь в с. Кожевниково составляет  230  детей, из них 163 ребенка      старше 1 года. В с. Кожевниково  2013 году началось строительство детского сада на 145 мест.

Здравоохранение

В Кожевниковском сельском поселении медицинское обслуживание населения обеспечивает больничное учреждение «ОГБУЗ Кожевниковская РБ», 1 фельдшерско-акушерский пункт.

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения – 100%.

ОГБУЗ «Кожевниковская РБ»

- Стационар на 123 койки круглосуточного содержания в составе:

Терапевтическое отделение – 44 койки

Хирургическое отделение – 23 койки

Акушерское отделение – 15 коек

Детское отделение – 16 коек

Инфекционное отделение – 15 коек

Гинекологическое отделение – 9 коек

Абортное – 1 койка.

- Поликлиническая служба на 510 посещений в смену.

- Стационар дневного пребывания на 30 коек в составе:

Стационар при поликлинике – 18 коек

Стационар при стационаре – 11 коек

- Стационар на дому на 8 коек.

Поликлиника рассчитана на 510 посещений в смену. Медицинская помощь оказывается специалистами: терапевт, педиатр, хирург, окулист, отоларинголог, невролог, гинеколог, стоматолог, онколог, фтизиатр, психиатр, нарколог, инфекционист. При поликлинике открыты:

- эндоскопический кабинет;

- кабинет функциональной диагностики;

- смотровой кабинет;

- кабинет ультразвуковых исследований;

- кабинет физиотерапии;

- клиника диагностической лаборатории.

Потребность во врачебных кадрах составляет 8 человек, в том числе:

врач-терапевт-1, врач-онколог-1, врач-дерматовенеролог-1, врач-эндокринолог-1, врач-стоматолог-1, врач-эпидемиолог-1, врач- стоматолог -1, врач-функциональной диагностики -1.

Кроме того, в соответствии с программой «Модернизация здравоохранения Томской области» открыт межмуниципальный центр по профилю «акушерство и гинекология», где могут получить услуги жители из соседних районов. Вместе с тем, здесь также не хватает объемов финансирования. В 2014 году основное внимание будет направлено на родовспоможение, ведь от показателей рождаемости зависит многое: жизнь в поселении, его развитие и процветание.

Культура

Сегодня инфраструктура отрасли представлена МБУК «Кожевниковская межмуниципальная централизованная клубная система», объединяющее 24 филиала в сельских поселениях, МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» в которую входят 20 сельских филиалов, районные центральная и детская библиотеки и  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кожевниковская детская школа искусств».

Всего 2 клуба на 550 посадочных мест и 2 библиотеки на 80 посадочных мест (книжный фонд – 45,16 тыс. экземпляров, число пользователей –3 840 человек).

Уровень фактической обеспеченности населения Кожевниковского сельского поселения клубами и учреждениями клубного типа – 96,4 %, библиотеками – 76,8 %. Книгообеспеченность составляет 17,6%.

Потребность в кадрах составляет 6 человек, в том числе:

балетмейстер – 1, аккомпаниатор-баянист – 2, режиссер народного театра – 1, звукооператор-1, зав. костюмным цехом -1.

Физическая культура и спорт

В настоящее время сферу физической культуры и спорта представляет детская юношеская спортивная школа и спорткомплекс «Колос». В целом на территории поселения находится 12 спортивных сооружений, из них 5 плоскостные спортивные сооружения, 1 спортивный зал, 1 стадион, 2 лыжные базы, 2 стрелковых тира, лыжероллерная трасса и другие спортивные сооружения. Единовременная пропускная способность – 514 человек.

В соответствии с нормативами потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта Кожевниковское сельское поселение обеспечено учреждениями, спортивными залами и плоскостными сооружениями на 58%.

Постоянно расширяется спектр услуг для активного отдыха, совершенствуется и укрепляется материально-техническая база для занятий спортом (приобретается более качественный и дорогостоящий спортивный инвентарь). Проведена большая работа по подготовке спортивных сооружений к соревнованиям, была построена универсальная площадка для игровых видов спорта в Кожевниковской школе № 1 и проведена реконструкция спорткомплекса «Колос»:  асфальтированы подъездные пути к стадиону, отремонтированы трибуны. Устройство покрытий беговых дорожек и спортивных площадок комплекса выполнено по современным технологиям, обеспечивающих соответствие требованиям Международных стандартов.

В 2013 году проведена реконструкция хоккейной коробки с. Кожевниково. Так же до 2020 года планируется строительство открытых спортивных площадок в с. Кожевниково – КСОШ №2.

В поселении работает 7 спортивных инструкторов по спорту.  В 2013 году систематически занимались физической культурой и спортом 48,6 % населения (4 449 человек), из них 354 человек (3,9 % ) дети возрастом от 1 года до 7 лет

Потребность в кадрах составляет 0 человек.

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы в разрезе населенных пунктов Кожевниковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014г. представлена в таблице 6.

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы, а также потребность в специалистах

в МО «Кожевниковское сельское поселение»  по состоянию на 01.01.2014 г

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Емкость – ученических мест (*) | Тех. состояние здания (удов., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (%)(**) | Наличие (ед.) | Емкость – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (%) (***) | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Емкость – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Кожевниковское сельское поселение |  | 3 | 847 | - | - | 3 | 370 | - | - | 1 | - | - | 2 | 550 | - | - | 5 | 5044 | - | - |
| 1 | с.Кожевниково | 2 | 828 | Уд. | 87,7 | 3 | 370 | Уд. | 81,6 |  |  |  | 1 | 500 | Уд. | 7 | 5 | 5044 | Уд. | 58 |
| 2 | с.Киреевск | 1 | 19 | Уд. | 633 |  |  |  |  | 1 | 100 | Уд. | 1 | 50 | Уд. | 66 | - | - | - | - |

(*)Емкость ученических мест взята из лицензионной наполняемости за 2013 год, без учета открытия предшкольных групп, которые на данный момент занимают школьные площади.

(**)В двух общеобразовательных учреждениях есть 2-я смена. Уровень обеспеченности рассчитывался как отношение лицензионной наполняемости к количеству фактически обучающихся *100%.

(***) Уровень обеспеченности рассчитан без учета групп дошкольного образования на базе общеобразовательных школ.

Характеристика систем коммунальной инфраструктуры

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 91,4 %, сетевым газоснабжением – 18,8 %.

В среднем 70 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это требует более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

Газоснабжение

Начиная с 2003 года в поселении ведется газификация. На 01.01.2014 г протяженность сетей высокого и низкого давления составляет – 12 753,5 метра. Всего в поселении газифицировано 894 квартира, в том числе в 2013 году газифицировано 124 квартиры. Сетевым газом обеспечено 18,8 % жилищного фонда поселения.

### Характеристика действующей системы газоснабжения МО  Кожевниковское сельское поселение  по состоянию на 01.01.2014г. представлена в таблице 6.

Водоснабжение

Водоснабжение потребителей Кожевниковского сельского поселения осуществляется в основном из подземных источников. Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин. Всего в поселении насчитывается 12 водозаборных скважин. Протяжённость водопроводных распределительных сетей Кожевниковского сельского поселения составляет 41,28 км., на сети установлено 44 водоразборных колонок. Для повышения надежности работы сетей установлено 12 водонапорных башен. На текущий момент система водоснабжения поселения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система водоснабжения  населения поселения характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в Кожевниковском поселении около 80%.

Около 91 % площади жилищного фонда в поселении подключены к водопроводным сетям. Еще 9 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью  1,15 км в с. Кожевниково мкр. «Коммунальный» ул. Сибирская, ул. Мира, пер. Коммунальный, мкр. «Молодежный» и реконструкция локальных водопроводов протяженностью – 41,28 км.

- Характеристика действующей системы водоснабжения населенных пунктов Кожевниковского района представлена в таблице 7.

Характеристика действующей системы газоснабжения Кожевниковского сельского поселения

по состоянию на 01.01.2014г.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во дворов (квартир) подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | с. Кожевниково |  |  |  | 0,328 2,218 1,9 4,935 12,178 14,014 1,144 18,789 4,420 0,197 3,532 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | - | 894 | 18,8 | 7 | 88 |
|  | Итого |  |  |  | 63,655 |  |  |  |  |  |  |

Характеристика действующей системы водоснабжения населенных пунктов

Кожевниковского сельского поселения на 01.01.2014 г.

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | с. Кожевниково | 11 | 1974-1996 | 100 | 10 | 1964-1988 | 100 | 4,8 0,6 3,2 2,1 8,75 0,78 1,2 6,0 3,0 1,3 8,1 1,2 | 1955 1969 1976 1978 1980 1985 1991 1997 2000 2001 2010 2012 | 100 100 100 100 100 100 95 95 40 30 20 15 | 44 |  |  | 8375 | 91,4 |
|  | с.Киреевск | 1 | 1993 | 75 | 2 | 1993 | 100 | 0,25 | 1985 | 100 | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 12 |  | 92 | 12 |  | 100 | 41,28 |  | 89 | 44 |  |  | 8375 | 91,4 |

Прочие системы коммунальной инфраструктуры

Число  котельных  в Кожевниковском  сельском поселении, работающих на твердом топливе (уголь)  составляет – 3 шт, на газе – 10.

Село Кожевниково. В населенном пункте расположены центральные газовые модульные и угловые котельные. Годовая выработка тепловой энергии – 20400 Гкал/год. Отпуск тепловой энергии в год 19992,5 Гкал/год. ООО «Служба тепловой энергии»оказывает услуги по теплоснабжению 769 абонентам, проживающих в жилых помещениях. Схема тепловых сетей двухтрубная. В основном способ прокладки тепловых сетей – подземный, но имеется и наземный. Общая протяженность в двухтрубном исчислении – 12 031,7 метров.

Село Киреевск. Здание администрации, в котором помимо самой администрации расположены: школа, ФАП, библиотека и ДК отапливает организация ООО «Селькомхоз». Население отапливается – печным отоплением.

Деревня Астраханцево. Административных зданий нет. Население отапливается печным отоплением.

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 59,6 %. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей, замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. Всего в Кожевниковском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 12 031,7 метров, прокладка теплотрасс, осуществлена преимущественно подземным способом. Изношенность стальных труб является причиной неполной допоставки тепла потребителям.

В с. Кожевниково существует биологическая очистка сточных вод основана на способности самоочистки почвы в естественных условиях. Вода из прудов отстойников поступают на биоплато. Биоплато называется специально подготовленный и спланированный земельный участок берега р. Первая, на котором произрастает кустарник, рогоз, камыш общей площадью от 1,2 до 1,6 га., расположена в северно-западной части с. Кожевниково. Своё начало р. Первая берет в Аркадьевском болоте и впадает в Обское болото. По своему происхождению Обское болото относится к низинному типу. В геоморфологическом отношении расположено в левобережной пойме р. Оби, и относится к болотам с плоско – водораздельным залеганием. Внешним водоприемником является р. Обь. Площадь массива 26 029 га. Выпуск сточных вод расположен за чертой с. Кожевниково на землях Шегарского урочища. Очистку проходят стоки от предприятий местной промышленности поселка, объектов культурно-бытового назначения, благоустроенного жилого фонда.

В территории села находится две канализационно – насосные станции по ул. Гагарина 14 «а» и пер. Первомайский 23 и канализационные сети общей протяженностью 13,8 км.

В сельской местности канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы и непосредственно в грунт. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

Утилизация твердых бытовых отходов

На территории поселения расположены 2 объекта санкционированного размещения  свалок твердых бытовых отходов. На территории с. Кожевниково введен механизм платного сбора мусора от населения многоквартирных домов, владельцы частных домов имеют возможность установить свой контейнер, жители также имеют возможность сдать мусор по графику движения автотранспорта в установленное время (на добровольной основе).

Образование отходов, т

| 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 32470 | 25223 | 56480 |

В с. Кожевниково, на балансе ООО «Кожевниковский Комхоз» имеется 1 типовой полигон ТБО, расположенный в 5 км. от населенного пункта по трассе с. Кожевниково  - с. Ст. Ювала. Общая площадь полигона составляет 10,8 га. Территория полигона  состоит из взаимосвязанных территориальных частей:  хозяйственно-бытовая зона, зона занятая под складирование Твердых бытовых отходов  3-5 классов опасности, скотомогильник. Строительные, промышленные  отходы, отходы медицинского назначения  на территории полигона  не складируются. В среднем ежегодно на полигоне утилизируются до 900 т. ТБО

Прием и утилизация отходов производства и потребления от населения, организаций и предприятий осуществляются двумя организациями -  ООО «Кожевниковский Комхоз» (обслуживает только  с. Кожевниково) и ООО «Селькомхоз».

Специализированные Полигоны для размещения  промышленных, токсичных  отходов в поселении отсутствуют.   Отходы 1 класса опасности (это главным образом использованные люминесцентные лампы) после  сбора и временного хранения на предприятиях  утилизируются предприятиями  в г. Томске – в ОАО «Полигон» - либо самостоятельно, либо – в основном - с передачей их в  ООО «Селькомхоз».

Демеркуризационную, мусоросжигательную, мусороперерабатывающую  и мусоросортировочную функцию выполняет в  Кожевниковском сельском поселении ООО «Альтернативный русурс К».

В  поселении имеется один склад для хранения пестицидов, проектной вместимостью до 50 тонн. Санитарно-защитная зона  выдерживается (класс IV) - 100 метров. Отходов пестицидов в поселении  нет.

В целом  основными  недостатками в  сборе, вывозе и утилизации отходов на местные свалки  считаются:

- отсутствие полигона твердых бытовых отходов в с. Киреевск;

- нехватка  в населенных пунктах поселения  специализированного транспорта для вывоза и утилизации отходов;

- отсутствие полигона жидких отходов.

Серьезной угрозой для населенных пунктов поселения становится рост образующихся бытовых отходов при отсутствии централизованного сбора и вывоза отходов от частного сектора. Увеличивается площадь для захоронения отходов, так как у предприятий отсутствует приоритет вторичного использования отходов. При этом теряется полезная продукция, имеющая реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Генеральные схемы очистки территорий предусматривают:

- строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых

бытовых отходов на территориях населенных пунктов МО;

- места дислокации пунктов сбора и временного накопления отходов, маршруты и графики их вывоза, экономически обоснованные тарифы будут определены по итогам разработки генеральных схем очистки территорий МО.

Цель, задачи, целевые показатели МП

Целями настоящей Программы являются повышение уровня и качества жизни населения, проживающего на территории Кожевниковского сельского поселения,  замедление процессов сокращения и стабилизация численности  проживающего населения, создание благоприятных условий для социально-экономического развития муниципального образования.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития муниципального образования  посредством достижения следующих целей:

- улучшения условий жизнедеятельности на территории Кожевниковского сельского поселения;

- улучшения инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кожевниковского сельского поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей  Программы;

- активизации участия граждан, проживающих на территории Кожевниковского сельского поселения,  в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы  являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на территории Кожевниковского сельского поселения населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав  Кожевниковского сельского поселения;

- оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов местного значения в интересах  отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в  Кожевниковском сельском поселении.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом документов комплексного планирования развития территории муниципального образования и размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом территории муниципального образования, а также преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в которых имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно:

первый этап (2014-2017 годы) предусматривает реализацию следующих мероприятий, имеющих приоритетное значение для стабилизации демографической ситуации в Кожевниковского сельского поселения, формирования предпосылок для развития сельскохозяйственного производства на основе изменения качественных характеристик  уровня жизни местного населения:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

строительство электрических сетей, улично-дорожной сети в микрорайонах новой  застройки.

второй этап реализации Программы (2018-2020 годы) предусматривает наращивание темпов комплексного развития  населенных пунктов, входящих в состав МО, с учетом прогнозируемого роста потребности в создании комфортных условий проживания на территории Кожевниковского сельского поселения:

наряду с продолжением реализации мероприятий, начатых на первом этапе, строительства объектов социального назначения – спортивных сооружений, культурно-досуговых учреждений.

Для достижения программных целей предусматривается решение следующих задач:

1) в области создания комфортных условий жизнедеятельности –  повышение уровня комплексного обустройства Кожевниковского сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и удовлетворение потребностей жителей в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных, для развития на территории Кожевниковского сельского поселения агропромышленного комплекса.

Целевыми индикаторами решения указанных задач  являются:

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в МО, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;

сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в МО, в том числе  молодых семей и молодых специалистов.

2) в области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности за счет концентрации ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Кожевниковского сельского поселения, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса;

Целевым индикатором решения указанной задачи является протяженность линий электропередач, внутрипоселковых дорог, газовых и водопроводных сетей введенных в действие;

3) в области активизации участия граждан, проживающих в МО, в реализации общественно значимых проектов – грантовая поддержка общественно значимых проектов, разработанных и реализуемых с участием граждан, проживающих в МО.

Целевым индикатором решения указанной задачи является  количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в МО, получивших грантовую поддержку.

Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Программы приведены в приложении № 2.

Перечень программных мероприятий МП

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития Кожевниковского сельского поселения на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития с учетом документов территориального планирования.

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий 223 семей, проживающих в Кожевниковском районе, в том числе 13 молодых семей и молодых специалистов.

2. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку населенных пунктов Кожевниковского сельского поселения с учетом анализа современного состояния объектов социальной и инженерной инфраструктуры и прогнозов развития демографической ситуации на муниципальном уровне.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей Кожевниковского сельского поселения.

Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления сельского поселения на реализацию общественно значимого проекта, отобранного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по одному из следующих приоритетных направлений:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;

поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

Обязательным условием предоставления грантов является участие, вклад граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств и др.).

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в населенных пунктах муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей населения Кожевниковского сельского поселения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в агропромышленный комплекс молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий жителей МО, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строительство и приобретение жилья в МО или на территории поселения;

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

- увеличения объемов жилищного строительства в МО на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное обеспечение

Муниципальным заказчиком  и разработчиком Программы является Администрация Кожевниковского сельского поселения.

Администрация Кожевниковского сельского поселения:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов Томской области, МО Кожевниковский район, Кожевниковского сельского поселения, и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет  869 764,85 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 147 401,19 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Томской области  – 387 262,18 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Кожевниковского района  – 118 964,13 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения – 360 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 217 641,35 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в приложении № 1.

Основным механизмом использования средств федерального бюджета в рамках Программы является предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Средства федерального бюджета, бюджета субъекта РФ на реализацию мероприятий Программы выделяются в порядке и на условиях,  утвержденных Правительством Российской Федерации и органом исполнительной власти субъекта РФ.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы  осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет для отбора Программы, осуществляемого органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предоставляет  заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы по рекомендуемой  субъектом Российской Федерации  форме.

Контроль и мониторинг реализации МП

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Глава Кожевниковского сельского поселения.

Глава поселения осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы финансирования  и сроки реализации;

-    выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий;

- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений Кожевниковского сельского поселения в районные и областные муниципальные программы;

- осуществляет контроль выполнения годового плана действий и подготовки отчетов о его выполнении.

Осуществляет руководство по:

-  подготовке перечня муниципальных программ поселения, предлагаемых               к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

-     составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;

-     реализации мероприятий Программы поселения.

Специалисты Администрации поселения осуществляют следующие функции (экономист финансист):

-  подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-  подготовка проектов программ  поселения по приоритетным направлениям Программы;

-  формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

- подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей                                  и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-  прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

Специалисты Администрации поселения осуществляют следующие функции (заместитель главы поселения):

-   осуществляет подготовку и реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры;

-   готовит  отчет о выполнении мероприятий Программы, касающихся своего направления деятельности в соответствии с заключенным Соглашением и направляет его  за подписью руководителя и исполнителя,  специалисту по финансам.

Оценка рисков в ходе реализации МП

Внешние риски реализации Программы:

-   изменение федерального и (или) областного законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

-    изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

-    природные и техногенные катастрофы.

На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ объектов капитального строительства и жилья, а в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

-   несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к долгосрочной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожевниковского сельского поселения на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Наименование цели, задачи, мероприятия ДЦП | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | районного бюджета | бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Кожевниковского сельского поселения, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кожевниковского сельского поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Кожевниковского сельского поселения в решении вопросов местного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Кожевниковского сельского поселения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего | всего | 451606 | 96087 | 110875 | 40337 | 0 | 204307 |  | 223 семьи |
|  |  | 2014 | 54766 | 11806 | 13118 | 4919 |  | 24924 |  |  |
|  |  | 2015 | 58374 | 12462 | 14101 | 5247 |  | 26563 |  |  |
|  |  | 2016 | 62637 | 13446 | 15085 | 5575 |  | 28531 |  |  |
|  |  | 2017 | 65588 | 14101 | 15741 | 5903 |  | 29843 |  |  |
|  |  | 2018 | 70523 | 14757 | 18052 | 6231 |  | 31482 |  |  |
|  |  | 2019 | 69196 | 14757 | 16725 | 6231 |  | 31482 |  |  |
|  |  | 2020 | 70523 | 14757 | 18052 | 6231 |  | 31482 |  |  |
| 1.1.1 | В том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 23266 | 3023 | 4260 | 2749 | 0 | 13234 |  | 13 семей |
|  |  | 2014 | 2515 | 327 | 461 | 297 |  | 1430 |  |  |
|  |  | 2015 | 2834 | 368 | 520 | 334 |  | 1612 |  |  |
|  |  | 2016 | 3142 | 409 | 576 | 371 |  | 1787 |  |  |
|  |  | 2017 | 3454 | 449 | 631 | 409 |  | 1965 |  |  |
|  |  | 2018 | 3774 | 490 | 691 | 446 |  | 2147 |  |  |
|  |  | 2019 | 3774 | 490 | 691 | 446 |  | 2147 |  |  |
|  |  | 2020 | 3774 | 490 | 691 | 446 |  | 2147 |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | всего | 474873 | 99110 | 115136 | 43085 |  | 217541 |  |  |
|  |  | 2014 | 57281 | 12133 | 13578 | 5216 |  | 26354 |  |  |
|  |  | 2015 | 61208 | 12829 | 14621 | 5581 |  | 28175 |  |  |
|  |  | 2016 | 65779 | 13854 | 15661 | 5946 |  | 30317 |  |  |
|  |  | 2017 | 69043 | 14551 | 16373 | 6312 |  | 31808 |  |  |
|  |  | 2018 | 74297 | 15248 | 18743 | 6677 |  | 33629 |  |  |
|  |  | 2019 | 72969 | 15248 | 17416 | 6677 |  | 33629 |  |  |
|  |  | 2020 | 74297 | 15248 | 18743 | 6677 |  | 33629 |  |  |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав Кожевниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе по населенным пунктам: | всего | 211675,54 |  | 172705,54 | 38970 |  |  |  | Обновление основных фондов, повышение территориальной доступности общеобразовательных учреждений в сельской местности и дошкольного образования Кол – во мест: 585 |
|  |  | 2014 | 132675,54 |  | 108675,54 | 24000 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 26370 |  | 21370 | 5000 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 26330 |  | 21330 | 5000 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 26300 |  | 21330 | 4970 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Завершение строительства СОШ №2 на 440 ученических мест в с. Кожевниково | 2014 | 132675,54 |  | 108675,54 | 24000 |  |  |  | Обеспечение условий для обучения детей школьного возраста |
| 2.1.6 | Строительство детского сада в с. Кожевниково на 145 мест | 2018 | 26370 |  | 21370 | 5000 |  |  |  | Обеспечение условий для детей дошкольного возраста в количестве 145 мест |
|  |  | 2019 | 26330 |  | 21330 | 5000 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 26300 |  | 21330 | 4970 |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство плоскостных спортивных сооружений | всего | 2800 | 840 | 1430 | 530 |  |  |  | Создание условий для занятия спортом сельской местности, ввод 2000 кв. м. |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2800 | 840 | 1430 | 530 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Открытая спортивная площадка в с. Кожевниково КСОШ №2 | 2015 | 2800 | 840 | 1430 | 530 |  |  |  | Ввод – 2000 кв. м. |
| Мероприятия по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие электрических сетей в Кожевниковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство (реконструкция) электрических сетей | Всего | 8100 | 3320 | 3320 | 1400 | 60 |  |  | Реконструкция – 3,15 км |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 8100 | 3320 | 3320 | 1400 | 60 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реконструкция уличного освещения в Кожевниковского сельском поселении | всего | 8100 | 3320 | 3320 | 1400 | 60 | 0 |  | 3,15 км. |
|  | Реконструкция уличного освещения ул. Мичурина, ул. Ленина с. Кожевниково | 2015 | 8100 | 3320 | 3320 | 1400 | 60 |  |  | 3,15 |
| Развитие дорожных сетей в Кожевниковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство и капитальный ремонт улично-дорожной сети | всего | 24000 |  | 19200 | 4800 |  |  |  | ремонт улично-дорожной сети- 6 км. |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 24000 |  | 19200 | 4800 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Строительство и капитальный ремонт улично-дорожной сети в Кожевниковском сельском поселении | Всего | 24000 |  | 19200 | 4800 |  |  |  | 6км |
|  | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в микрорайоне ИЖС «Новый» (ул. Мира, Сибирская, Октябрьская, Российская) | 2018 | 24000 |  | 19200 | 4800 |  |  |  | 6 |
| Развитие водоснабжения в Кожевниковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство и реконструкция локальных сетей водоснабжения | Всего | 9923 | 4156 | 4088 | 1479 | 200 |  |  | Реконструкция водопроводных сетей 4,446 км, Строительство локальных сетей водоснабжения |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 4510 | 1918 | 1798 | 594 | 200 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1088 | 448 | 470 | 170 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 500 | 150 | 255 | 95 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1200 | 840 | 240 | 120 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2625 | 800 | 1325 | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Реконструкция водопроводных сетей в Кожевниковском с/п | всего | 9923 | 4156 | 4088 | 1479 | 200 |  |  | Реконструкция водопроводных сетей 4,446 км, Строительство локальных сетей водоснабжения |
|  | Ул. Мичурина | 2016 | 658 | 448 | 140 | 70 |  |  |  | 0,6 |
|  | Ул. Чекулаева | 2015 | 810 | 540 | 180 | 90 |  |  |  | 0,76 |
|  | Ул. Покрышкина | 2015 | 430 |  | 330 | 100 |  |  |  | 0,35 |
|  | Ул. Зеленая | 2016 | 430 |  | 330 | 100 |  |  |  | 0,35 |
|  | Ул. Садовая | 2015 | 540 | 378 | 108 | 54 |  |  |  | 0,45 |
|  | Ул. Комсомольская | 2018 | 1200 | 840 | 240 | 120 |  |  |  | 1,05 |
|  | Ул. Промышленная | 2015 | 230 |  | 180 | 50 |  |  |  | 0,186 |
|  | Строительство артезианской скважины и водонапорной башни ул. Калинина с. Кожевниково | 2015 | 2500 | 1000 | 1000 | 300 | 200 |  |  |  |
|  | Строительство в/н башни и бурение скважины по ул.Молодежной в с.Киреевск | 2019 | 2000 | 600 | 1020 | 380 |  |  |  | 1шт.-башня, 50 куб.м/час; 1шт.-скважина |
|  | Реконструкция водопроводной сети по ул.Молодежной в с.Киреевск | 2019 | 625 | 200 | 305 | 120 |  |  |  | 0,7 |
|  | Ремонт в/н башни по ул.К.Маркса в с.Киреевск | 2017 | 500 | 150 | 255 | 95 |  |  |  | 1шт. |
| Развитие газоснабжения в Кожевниковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство | всего | 88283,79 | 33600 | 37443 | 17240,79 |  |  |  | Ввод в действие 54,5 км. |
|  |  | 2014 | 38300 | 15280 | 15980 | 7040 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 42583,79 | 15320 | 18063 | 9200,79 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 7400 | 3000 | 3400 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Кожевниковское с/п | всего | 88283,79 | 33600 | 37443 | 17240,79 |  |  |  | Ввод в действие 54,5 км. |
|  | Строительство газопровода мкр. «Северный» в с. Кожевниково | 2014 | 7100 | 2840 | 2840 | 1420 |  |  |  | 5,2 |
|  | Строительство газопровода в с. Кожевниково (2, 9,11, 12 ПК) | 2014 | 8100 | 3200 | 3900 | 1000 |  |  |  | 10,9 |
|  |  | 2015 | 9883,79 | 3200 | 3927 | 2756,79 |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство газопровода с. Кожевниково (3 этап, 2 очередь) ул. Мичурина, пер. Эренбурга, пер. Северный | 2014 | 23100 | 9240 | 9240 | 4620 |  |  |  | 14 |
|  |  | 2015 | 23100 | 9240 | 9240 | 4620 |  |  |  | 14 |
|  | Строительство газопровода в с. Кожевниково (3 очередь, 3 этап) | 2015 | 9600 | 2880 | 4896 | 1824 |  |  |  | 3,1 |
|  | Строительство газопровода в с. Кожевниково ( 2 очередь, 2 этап) 12 ПК | 2016 | 7400 | 3000 | 3400 | 1000 |  |  |  | 7,3 |
| Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Комплексная застройка | Всего | 49110 | 6375 | 33340 | 9395 |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 49110 | 6375 | 33340 | 9395 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Реализация проекта комплексного обустройства под жилищную застройку микрорайон "Молодежный" с. Кожевниково | 2015 | 33450 | 5690 | 21370 | 6390 |  |  |  | Строительство инженерных сетей под новую жилую застройку в сельской местности, ввод 180 жилых домов |
|  | в т.ч. - электричекие сети |  | 2450 |  | 1950 | 500 |  |  |  | ввод 3,5 км. |
|  | дорожные сети |  | 12000 |  | 9720 | 2280 |  |  |  |  |
|  | водоснабжение |  | 7000 | 2090 | 3580 | 1330 |  |  |  | ввод 0,7 км., ст.50 куб.м/час |
|  | газоснабжение |  | 12000 | 3600 | 6120 | 2280 |  |  |  | ввод -3,5 км. газовых сетей |
| 2.7.2 | Реализация проекта комплексного обустройства под жилищную застройку микрорайон "Коммунальный" с. Кожевниково | 2015 | 15660 | 685 | 11970 | 3005 |  |  |  | Строительство инженерных сетей под новую жилую застройку в сельской местности, ввод 144 жилых домов |
|  | в т.ч. - электрические сети |  | 1400 |  | 1100 | 300 |  |  |  | ввод 2 км. |
|  | дорожные сети |  | 12000 |  | 9720 | 2280 |  |  |  |  |
|  | водоснабжение |  | 540 | 165 | 275 | 100 |  |  |  | ввод 0,45 км |
|  | газоснабжение |  | 1720 | 520 | 875 | 325 |  |  |  | ввод -0,45км газовых сетей |
| Разработка проектно-сметной документации объектов кап.строительства муниципальной собственноти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Разработка ПСД | всего |  |  |  | 1864 |  |  |  |  |
| 2.8.1 | ПСД инженерной инфраструктуры жилых микр. "Молодежный" и "Коммунальный" с Кожевниково | 2014 |  |  |  | 1864 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: | всего | 393892,33 | 48291,00 | 271526,54 | 75678,79 | 260,00 |  |  |  |
|  |  | 2014 | 170975,54 | 15280,00 | 124655,54 | 32904,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 107103,79 | 27773,00 | 57951,00 | 21119,79 | 260,00 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 8488,00 | 3448,00 | 3870,00 | 1170,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 500,00 | 150,00 | 255,00 | 95,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 51570,00 | 840,00 | 40810,00 | 9920,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 28955,00 | 800,00 | 22655,00 | 5500,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 26300,00 |  | 21330,00 | 4970,00 |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов местного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация проекта «Обустройство детской игровой площадки с. Кожевниково" | 2016 | 1000 |  | 600 | 200 | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого по задаче 3: | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1000 |  | 600 | 200 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ДЦП | всего | 869764,85 | 147401,19 | 387262,18 | 118964,13 | #ЗНАЧ! | 217641,35 |  |  |
|  |  | 2014 | 228256,29 | 27412,74 | 138233,76 | 38120,26 | 0,00 | 26353,53 |  |  |
|  |  | 2015 | 168311,32 | 40602,48 | 72572,47 | 26701,13 | 260,00 | 28175,24 |  |  |
|  |  | 2016 | 75267,05 | 17302,16 | 20131,01 | 7316,43 | 100,00 | 30417,45 |  |  |
|  |  | 2017 | 69542,52 | 14700,90 | 16627,61 | 6406,51 | 0,00 | 31807,50 |  |  |
|  |  | 2018 | 125866,68 | 16087,64 | 59553,24 | 16596,60 |  | 33629,21 |  |  |
|  |  | 2019 | 101924,30 | 16047,64 | 40070,86 | 12176,60 | 0,00 | 33629,21 |  |  |
|  |  | 2020 | 100596,68 | 15247,64 | 40073,24 | 11646,60 | 0,00 | 33629,21 |  |  |

Приложение № 2  к

муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Кожевниковского района на 2014-2017 годы

и период до 2020 года»

Система целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Кожевниковского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| №№ п/п | Наименование |  | Единица измерения | Расчет индикатора |  | Целевые значения индикатора/показателя реализации МП по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 (факт) | 2014 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Кожевниковского района, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Кожевниковского района в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения Кожевниковского района |  | тыс.чел. | - |  | 8,342 |  | 8,342 |  | 8,359 | 8,364 | 8,371 | 8,376 | 8,378 | 8,383 |
|  | Уровень рождаемости на 100 жителей |  | чел. | (Кол-во родившихся/среднегод. численность населения)*100 |  | 1,57 |  | 1,6 |  | 1,6 | 1,63 | 1,68 | 1,71 | 1,74 | 1,77 |
|  | Уровень смертности на 100 жителей |  | чел. | (Кол-во смертей/среднегод. численность населения)*100 |  | 1,42 |  | 1,41 |  | 1,39 | 1,36 | 1,33 | 1,30 | 1,31 | 1,28 |
|  | Уровень обеспеченности населения жильем | Кв.м./чел. |  | Площадь жилого фонда/ кол-во населения р-на |  | 22,3 | 22,4 |  |  | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Кожевниковского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | Ед. | - |  | 42 |  | 42 |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 1.2. | Количество молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | Ед. | - |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.3. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия |  | Ед. |  |  | 11 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 1.4. | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия |  | Ед. |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав Кожевниковского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |  | чел |  |  | 990 |  |  | 995 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
|  | Наличие ученических мест в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии |  | мест |  |  | 211 |  |  | 205 | 173 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
|  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений |  | мест |  |  | 100 |  |  | 440 | - | 60 | 30 | - | - | - |
| 2.2 | Обеспеченность учреждениями культурно – досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие учреждений культурно – досугового типа |  | ед. |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | мест |  |  | 315 |  |  | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
|  | Наличие учреждений культурно – досугового типа, находящихся в ветхом и аварийном состоянии |  | ед. |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | мест |  |  | 0 |  |  | 120 | 555 | 200 | 200 | 760 |  |  |
|  | Ввод в действие учреждений культурно – досугового типа |  | ед. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | мест |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 200 | 130 | 0 | 150 | 150 |
|  | Обеспеченность учреждениями культурно – досугового типа в расчёте на 100 жителей |  | ед. |  |  | 24 |  |  | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
|  |  |  | мест | Наличие учреждений культурно – досугового типа/ численность населения * 100 |  | 18 |  |  | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| 2.3 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие плоскостных спортивных сооружений |  | Ед. |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
|  |  |  | Кв.м |  |  | 25218 |  |  | 28818 | 30818 | 32818 | 34818 | 36818 | 38818 | 38818 |
|  | В том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии |  | Ед. |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Кв.м |  |  | 0 |  |  | 0 | 4500 | 3600 | 3000 | 3400 | 2000 | 3000 |
|  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений |  | Ед. |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  | Кв.м |  |  | 0 |  |  | 3600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
|  | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в расчёте на 100 жителей |  | Ед. |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
|  |  |  | Кв.м | Наличие плоскостных спортивных сооружений/ численность населения * 100 |  | 121 |  |  | 138 | 148 | 157 | 167 | 177 | 187 | 187 |
| 2.4 | Протяженность линий электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий электропередач, введенная в действие за год |  | Км |  |  | - |  |  | - | 2,0 | 1,5 | 2,0 | - | - | - |
| 2.5 | Протяженность внутри поселковых дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность внутри поселковых дорог, введенная в эксплуатацию за год |  | км |  |  | - |  |  | - | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 6,0 | - | - |
| 2.6 | Водоснабжение населения МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция локальных водопроводов |  | км |  |  | - |  |  | 14,33 | 11,876 | 8,46 | 8,57 | 1,55 | - | - |
|  | Уровень обеспечения населения питьевой водой |  | % | Количество населения, обеспеченного питьевой водой/численность населения * 100% |  | 85 |  |  | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| 2.7 | Газоснабжение МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода |  | км |  | - |  | 3,95 |  |  | 9,5 | - | - | - | - | - |
|  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом |  | % | Наличие газифицированных домов (квартир)/общее количество домов (квартир) * 100% | 14 |  | 16 |  |  | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 2.8 | Наличие земель сельскохозяйственного назначения, всего |  | Тыс.га | - | 10,385 |  | 10,385 |  |  | 10,385 | 10,385 | 10,385 | 10,385 | 10,385 | 10,385 |
| 2.9 | Использование земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции |  | Тыс.га | - | 9,157 |  | 9,157 |  |  | 9,157 | 9,157 | 9,157 | 9,157 | 9,157 | 9,157 |
| 2.10 | Уровень использования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции |  | % | Площадь используемых земель сельхоз назначения/общей площади земель сельхоз назначения* 100 | 88,2 |  | 88,2 |  |  | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку |  | Ед. | - | - |  |  | - |  | 1 | 2 | - | - | - | - |