# 15.05.2015                                                                                                                            № 139

с. Кожевниково  Кожевниковского  района  Томской  области

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ и их формирования и реализации, Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения разработки и реализации  муниципальных программ, обеспечения эффективности и рационального использования средств местного бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации в Кожевниковском сельском поселении согласно приложению № 1.

- Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных программ в Кожевниковском сельском поселении согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

- Постановление вступает в силу с даты обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кожевниковского

сельского поселения                                                                                            А.А.Малолетко

Сергеева О.В.

23586

Приложение № 1
к Постановлению администрации
Кожевниковского сельского

поселения
от 15.05.2015  №  139

ПОРЯДОК  
                       принятия решений о разработке  муниципальных программ и их формирования и реализации

Настоящий Порядок принятия решений о разработке  муниципальных программ и их формирования и реализации  (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кожевниковского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

1)  муниципальная программа (далее - программа) - комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на достижение целей и решение задач развития экономики и социальной сферы Российской Федерации (или субъекта федерации) , определяемых Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации  (или субъекта федерации).
2) муниципальный заказчик программы – администрация Кожевниковского сельского поселения
3) исполнитель программы - администрация Кожевниковского сельского поселения

1.2. Программы реализуются за счет средств местного бюджета, районного бюджета, областного бюджета. 
1.3. Программа разрабатывается на срок не менее 3-х лет.
1.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается постановлением администрации Кожевниковского сельского поселения
 в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе в соответствии с постановлением администрации Кожевниковского сельского поселения об утверждении программы.
1.5. При разработке программы и осуществлении контроля за ее реализацией выделяются следующие этапы:
1) порядок принятия решений для программной разработки;
2) разработка программы;
3) финансирование реализации программы;
4) управление исполнением программы и контроль за ходом ее выполнения.

2. Порядок принятия решений для программной разработки
2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать: администрация сельского поселения, любые юридические и физические лица, непосредственно заинтересованные в программной разработке, Совет Кожевниковского сельского поселения.
2.2. Задачи и мероприятия программы не могут дублировать задачи и мероприятия других целевых программ.
2.3. Отбор проблем для программной разработки и их решения определяется следующими критериями:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития Кожевниковского сельского поселения ;
- необходимость муниципальной поддержки для решения проблемы в установленные сроки; 
- значимость проблемы, комплексный характер; 
- повышение доступности и качества муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание.
2.4. Предложения о программной разработке проблем направляются в администрацию Кожевниковского сельского поселения не позднее 1 марта текущего года.

2.5. Администрация Кожевниковского сельского поселения с учетом полученных предложений проводит разработку, обоснование концепций программ и в срок до 15 мая текущего года направляют их рабочей группе по разработке и подготовке целевых программ. 
Концепция муниципальной программы должна включать следующие разделы:
а) изложение сути проблемы;
б) обоснование соответствия целей и задач программы целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период;
б) обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;
в) возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;
г) сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;
д) предложения по целям и задачам муниципальной программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам;
е) оценку потребности в ресурсах, включая финансовые, материальные, трудовые;
ж) предварительную оценку ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;
ж) предложения по выбору муниципального заказчика программы (заказчика - координатора);
з) примерный перечень программных мероприятий.
2.6. Рабочая группа по разработке программ рассматривает представленные концепции программ, подготавливает заключение о необходимости решения проблем программными методами на муниципальном уровне в срок 10 июня текущего года.
2.7. При положительном заключении глава администрации сельского поселения в течение 10 дней принимает решение о разработке программы с указанием основных целей и задач, разработчика или состава рабочей группы по разработке проекта программы, срока разработки проекта программы.
2.8. При отрицательном заключении дается мотивированный ответ инициатору разработки программы.
3. Разработка программы
3.1. Разработчик программы осуществляет непосредственную разработку проекта программы.
3.2. Муниципальный заказчик программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3.3. К проекту программы прилагаются:
3.3.1. пояснительная записка, включающая объем предполагаемых затрат на решение имеющихся проблем, ожидаемый эффект от реализации программы;
3.3.2. финансово-экономическое обоснование;
3.3.3. бюджетная заявка согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.4. Муниципальным заказчиком проекта программы представляется в срок до 30 июля на утверждение главой администрации сельского поселения.
3.5. Программа утверждается постановлением администрации Кожевниковского сельского поселения.

4. Финансирование и реализация программы
4.1. Муниципальные заказчики представляют в бухгалтерию администрации сельского поселения бюджетные заявки с обоснованиями направления расходов на финансирование утвержденных программ в целом и в разрезе программных мероприятий в срок до 1 августа текущего года для формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. На основании бюджетных заявок администрация сельского поселения до 1 сентября формирует перечень программ, принимаемый к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с указанием объемов финансирования программ в срок для формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. По отдельным программным мероприятиям, не обеспеченным источниками финансирования, муниципальным заказчиком подготавливаются предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на их реализацию или о досрочном прекращении их реализации.
4.4. Перечень программ с указанием объемов финансирования входит в состав приложений к проекту решения Совета Кожевниковского сельского поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Управление исполнение программы и контроль за ходом её выполнения
5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком программы.
5.2. Муниципальный заказчик программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 1 марта очередного финансового года направляет администрацию сельского поселения отчет об исполнении программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Ежегодный доклад муниципального заказчика программы об исполнении программы должен содержать оценку эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.
При составлении доклада муниципальный заказчик программы руководствуется Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.
5.3. Администрация сельского поселения ежегодно, до 1 июня текущего года в Совет  Кожевниковского сельского поселения представляет сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный год.
5.4. Проекты постановления администрации Кожевниковского сельского поселения о внесении изменений в постановления администрации Кожевниковского сельского поселения об утверждении целевых программ разрабатываются и представляются муниципальными заказчиками программ в администрацию  сельского поселения.

Приложение 1
                                                                                   к Порядку принятия решений о 
                                                                           разработке  муниципальных программ и их 
                                                                                    формирования и реализации в

1. Паспорт программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | (указываются наименование, номер и дата правового акта и иные документы, послужившие основанием для разработки программы) |
| Заказчик программы |  |
| Разработчик программы | (указывается разработчик программы) |
| Цели и задачи программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | целевые индикаторы и показатели результативности должны соответствовать поставленным целям программы и отражать ожидаемое изменение показателей, характеризующих обозначенную проблему |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам |  |
| Ответственный исполнитель за реализацию программы |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

2. Перечень мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Ответственный исполнитель за реализацию программы | Ожидаемый результат от программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ г. | 20__г. | 20__г. |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Приложение 2
                                                                                   к Порядку принятия решений о 
                                                                             разработке муниципальных программ и их 
                                                                                      формирования и реализации

Бюджетная заявка
на финансирование программы

| № п/п | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. |
|  | Итого |  |  |  |

Приложение 3
                                                                                   к Порядку принятия решений о 
                                                                          разработке  муниципальных программ и их
                                                                                       формирования и реализации

ОТЧЕТ

об исполнении программы

___________________________________________

наименование программы

период реализации ___________________________ г.

Утверждение программы постановлением администрации Кожевниковского сельского поселения от ___________________ № ________

| № п/п | Наименование мероприятий | За период реализации с ___ по ___ годы |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Результаты от программных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | 20__г. |  | 20__г. |  | 20__г. |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |

Приложение № 2
                                                                         к Постановлению администрации

Кожевниковского сельского поселения
                                                                         от 15.05.2015  №  139

ПОРЯДОК 
проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных программ 

1. Настоящий Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных  программ в сельском поселении (далее - Порядок) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных программ.

2. По каждой  муниципальной  программе (далее – программа) ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
3. Для оценки эффективности реализации  программы применяются целевые индикаторы и показатели результативности, указанные в паспорте программы.

4. Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и за весь период реализации программы после завершения ее реализации по балльной системе:

при выполнении целевого индикатора на 100% - 1 балл;

при выполнении целевого индикатора на 50% - 0,5 балла;

при невыполнении целевого индикатора - 0 баллов. Эффективность определяется путем суммирования баллов и определения ее степени по сравнению с предыдущим годом. Если:
эффективность снижена по сравнению с прошлым годом - результат «отрицательный»;
эффективность на уровне предыдущего года - равна «0»;
эффективность выше уровня предыдущего года - результат «положительный».
Эффективность программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы за первый год ее реализации.

5. Муниципальный заказчик программы представляет в администрацию сельского поселения информацию об оценке эффективности реализации программы.